## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | An, Huy, Nga
1.1 | Thu thập và làm rõ yêu cầu | An, Nga |  |  | Đã hoàn thành
1.2 | Xác định Actor | An |  |  | Đã hoàn thành
1.3 | Xây dựng sơ đồ Use Case tổng quát | Huy |  |  | Đã hoàn thành
1.4 | Đặc tả chi tiết Use Case chính | Huy, Nga |  |  | Đã hoàn thành
1.5 | Xây dựng biểu đồ class diagram | An |  |  | Đã hoàn thành
1.6 | Xác định ràng buộc & yêu cầu phi chức năng | Nga |  |  | Đã hoàn thành
B | Sprint 2
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | An, Huy, Nga
2.1 | Phân tích dữ liệu & xác định thực thể | An |  |  | Đã hoàn thành
2.2 | Xác định mối quan hệ giữa các bảng | Nga |  |  | Đã hoàn thành
2.3 | Thiết kế cấu trúc bảng chi tiết | Huy |  |  | Đã hoàn thành
2.4 | Xác định ràng buộc & yêu cầu phi chức năng | An |  |  | Đã hoàn thành
2.5 | Tạo script cơ sở dữ liệu ban đầu(Tạo dữ liệu mẫu để kiểm thử) | Huy |  |  | Đã hoàn thành
2.6 | Xem xét bảo mật & phân quyền dữ liệu | Nga |  |  | Đã hoàn thành
C | Sprint 3
3 | Quản lý bệnh nhân + lịch hẹn | Huy
3.1 | Viết API quản lý bệnh nhân(CRUD patients)(Create, Read, Update, Delete) | Huy |  |  | Đang thực hiện
3.2 | Viết API lịch hẹn (tạo, sửa, hủy, xem) | Huy |  |  | Đang thực hiện
3.3 | Tích hợp nhắc lịch (email/SMS mô phỏng) | Huy |  |  | Đang thực hiện
3.4 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng | Huy |  |  | Đang thực hiện
D | Sprint 4
4 | Hồ sơ bệnh án và khám bệnh | An |  |  | Đang thực hiện
4.1 | Viết API Quản lý hồ sơ bệnh nhân (tiền sử, kết quả, upload file) | An |  |  | Đang thực hiện
4.2 | API chẩn đoán & chỉ định khám | An |  |  | Đang thực hiện
4.3 | Liên kết lịch hẹn với hồ sơ khám bệnh | An |  |  | Đang thực hiện
4.4 | Audit log + masking dữ liệu nhạy cảm (ẩn số ĐT, CMND) | An |  |  | Đang thực hiện
4.5 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng | An |  |  | Đang thực hiện
E | Sprint 5
5 | Đơn thuốc và nhà thuốc | Nga |  |  | Đang thực hiện
5.1 | API quản lý thuốc (CRUD thuốc) | Nga |  |  | Đang thực hiện
5.2 | API kê đơn thuốc từ hồ sơ khám | Nga |  |  | Đang thực hiện
5.3 | API xuất thuốc & trừ tồn kho | Nga |  |  | Đang thực hiện
5.4 | API cảnh báo thuốc sắp hết | Nga |  |  | Đang thực hiện
5.5 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng | Nga |  |  | Đang thực hiện
F | Sprint 6
6 | Thu phí và hoá đơn | An, Huy, Nga
6.1 | API lập hóa đơn từ hồ sơ khám bệnh và đơn thuốc
6.2 | API thu phí & trạng thái thanh toán
6.3 | API báo cáo doanh thu theo bác sĩ/chuyên khoa
6.4 | API xuất hóa đơn PDF
C | Sprint 3
5 | Xử lý tờ khai dự kiến | Đông, Minh, Sơn
6 | Đổ tồn theo mẫu mới | Đông, Minh, Sơn
6.5 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng
G | Sprint 7
7 | Quản trị hệ thống | An, Huy, Nga
7.1 | API quản lý tài khoản
7.2 | API phân quyền (Admin, Bác sĩ, Dược sĩ, Lễ tân, Bệnh nhân)
7.3 | API đăng nhập/đăng xuất
7.4 | Bảo mật cơ bản
7.5 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng
H | Sprint 8
8 | Giao diện và kết nối API | An, Huy, Nga
8.1 | Khởi tạo dự án giao diện người dùng
8.2 | Xây dựng UI quản lý bệnh nhân + lịch hẹn (gọi API thật)
8.3 | UI hồ sơ bệnh án & khám bệnh (API)
8.4 | UI đơn thuốc & kho thuốc (API)
8.5 | UI thu phí, hóa đơn & báo cáo (API)
8.6 | Kiểm thử toàn diện từ đầu đến cuối của hệ thống(FE-BE)
8.7 | Postman và kiểm tra hoạt động các chức năng

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết